Anexa nr. 1

ACORD DE PARTENERIAT

##### Părţile

- Direcția de Asistență Socială Baia Mare, cu sediul în Baia Mare, str. Dacia nr. 1, codul fiscal 3627692, având calitatea de Lider parteneriat

- Municipiul Baia Mare, cu sediul în Baia Mare, str. Gheorghe Șincai nr. 37, județul Maramureș, codul fiscal 36227692, având calitatea de Partener 1

au convenit următoarele:

##### Obiectul

(1)	Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului cu titlul “Centrul Respiro Baia Mare”, cod MySMIS2021/SMIS2021+ 348134, denumit in continuare Proiect, care este depus în cadrul Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021 – 2027 (PIDS), numit in continuare Program, Prioritatea P07. Sprijin pentru persoanele cu dizabilități, Obiectiv specific RSO4.3. Promovarea incluziunii socioeconomice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor defavorizate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate, inclusiv locuințe și servicii sociale (FEDR) si Obiectiv specific ESO4.11. Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung (FSE+), apel de proiecte PIDS/550/PIDS_P7/OP4    “Dezvoltarea de servicii de îngrijire și suport de calitate pentru persoanele cu dizabilități și îngrijitorii acestora, în centre respiro”.

(2)    Cererea de finanţare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord.

Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului

  - Toţi partenerii trebuie să contribuie cu resurse umane, financiare si materiale la implementarea proiectului şi să îşi asume rolurile si responsabilitățile lor în cadrul proiectului, aşa cum sunt acestea consemnate în cadrul prezentului Acord de Parteneriat.

  - Părţile trebuie să se consulte şi să se informeze în mod regulat si ori de cate ori este nevoie, asupra tuturor aspectelor privind evoluţia proiectului.

  - Toţi partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor profesionale şi de etică, angajament față de interesul public, integritate şi obiectivitate.

  - Partenerii sunt obligaţi să respecte regulile privitoare la conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor, iar, în cazul identificării unei potențiale situații de conflict de interese/ incompatibilitate (consumat, actual, posibil in viitor), să dispună luarea măsurilor legale ce se impun in cauza, conform legislatiei in domeniu,  să dispună luarea măsurilor pentru evitarea, respectiv stingerea stării de conflict / incompatibilitate, si nu in ultimul rând si fără a se limita la cele anterioare, să informeze Autoritatea de management a Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021 – 2027 sau/si Organismul Intermediar responsabil (numite in continuare AM/OI responsabil) în legătură cu orice situație din trecut presupusa a fi conflict de interest / incompatibilitate, sau care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict/ incompatibilitate, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data identificarii / apariției/ presupunerii unei astfel de situații. În caz contrar, semnatarii prezentului acord înţeleg că poate fi reziliat contractul de finanțare prin decizia AM/OI responsabil, de plin drept, fără punere în întarziere, fără intervenţia unui tribunal arbitral/unei instante judecătoreşti şi fără îndeplinirea altor formalităţi, cu excepţia transmiterii către Liderul de parteneriat a unei simple informări cu privire la rezilierea Contractului de finanțare.

Art. 4 Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului

  - Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea de finanţare – care este documentul principal în stabilirea principalelor activități asumate de fiecare partener:

| Organizaţia | Roluri şi responsabilităţi |
| --- | --- |
| Lider de proiect (Solicitant) | A1 - Construirea centrului respiro pentru asigurarea infrastructurii necesare furnizării de servicii specializate pentru persoane adulte cu dizabilități Prin această activitate va fi creată infrastructura necesară furnizării serviciilor sociale specializate destinate persoanelor adulte cu dizabilități grave sau accentuate, prin construirea, autorizarea și dotarea unui centru respiro complet funcțional, conform standardelor minime de calitate, normelor sanitare, de siguranță și eficiență energetică. A1.1 - Servicii de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări In cadrul acestei subactivitati se vor asigura serviciile de proiectare, elaborare a documentațiilor tehnice, acordare asistență tehnică pe durata execuției și realizarea efectivă a lucrărilor de construcție a centrului respiro, în vederea creării infrastructurii fizice necesare furnizării serviciilor sociale specializate pentru persoanele adulte cu dizabilități. Această subactivitate va asigura derularea etapelor necesare construirii noului centru respiro Resurse umane necesare: Manager proiect (S), Asistent manager (S), Responsabil achiziții publice (S) A1.2 - Servicii de dirigenție de șantier In cadrul acestei subactivitati se va asigura monitorizarea calității și conformității lucrărilor de construcție prin servicii de dirigenție de șantier specializate, care să certifice respectarea proiectului tehnic, a standardelor de calitate, a normelor de siguranță și a legislației în vigoare, pe întreaga durată a execuției lucrărilor. Resurse umane necesare: Manager proiect (S), Asistent manager (S), Responsabil achiziții publice (S) A1.3 - Asigurarea dotărilor centrului respiro In cadrul acestei subactivitati se va asigura realizarea achiziției și livrării complete a tuturor dotărilor necesare funcționării centrului respiro, adaptate nevoilor persoanelor adulte cu dizabilități, respectând standardele minime de calitate, normele de autorizare sanitară, de accesibilitate și de siguranță, asigurând astfel funcționalitatea integrală a centrului nou creat. Resurse umane necesare: Manager proiect (S), Asistent manager (S), Responsabil achiziții publice (S) A2 – Furnizarea de servicii sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități in centrul respiro A2.1 - Recrutarea, selecția grupului țintă și licențierea serviciului social Această subactivitate reprezintă una dintre etapele cheie ale proiectului, vizând atât procesul de identificare, selecție și recrutare a grupului țintă eligibil, cât și asigurarea cadrului legal de funcționare a serviciului social prin obținerea licențierii necesare. Subactivitatea asigură fundamentul implementării serviciilor sociale furnizate în cadrul centrului respiro pentru persoane adulte cu dizabilități din Municipiul Baia Mare, contribuind astfel la atingerea indicatorilor și obiectivelor generale ale proiectului. Resurse umane necesare: Coordonator centru (S), Asistent social (S), Psiholog (S) A2.2 - Activitati de informare și consiliere socială Această subactivitate urmărește furnizarea serviciilor de informare și consiliere socială destinate persoanelor adulte cu dizabilități și familiilor acestora, contribuind la integrarea beneficiarilor în cadrul centrului respiro și la asigurarea unei intervenții personalizate, adaptate nevoilor individuale. Activitatea respectă cerințele Standardului 1 din Modulul 4 – Activități și servicii, prevăzute în Standardele minime de calitate aprobate prin Ordinul nr. 82/2019, fiind o componentă esențială a pachetului integrat de servicii furnizat în cadrul proiectului. Resurse umane necesare: Coordonator centru (S), Asistent social (S) A2.3 - Furnizare servicii de consiliere psihologică Subactivitatea A2.3 urmărește furnizarea serviciilor de consiliere psihologică pentru persoanele adulte cu dizabilități care beneficiază de servicii în cadrul centrului respiro, în vederea susținerii echilibrului emoțional, adaptării la mediul nou, consolidării autonomiei personale și sprijinirii incluziunii sociale. Activitatea se desfășoară cu respectarea Standardului 2 – Consiliere psihologică din Modulul 4 al Standardelor minime de calitate (Ordinul 82/2019) și contribuie la îmbunătățirea calității vieții beneficiarilor. Resurse umane necesare: Coordonator centru (S), Asistent social (S), Psiholog (S) A2.4 - Furnizare servicii de îngrijire și asistență Această subactivitate are ca scop asigurarea serviciilor de îngrijire personală și asistență zilnică pentru persoanele adulte cu dizabilități, beneficiari ai centrului respiro, în vederea menținerii stării de sănătate, îmbunătățirii calității vieții și susținerii autonomiei personale, în conformitate cu prevederile Standardului 3 – Modulul 4 (Ordinul nr. 82/2019). Resurse umane necesare: Coordonator centru (S), Asistent social (S), Asistenți medicali (S), Infirmieri (S), Ingrijitoare (S) A2.5 – Asigurarea realizării activităților pentru continuarea unui program obișnuit de viață și integrare socio-culturală Această subactivitate are ca obiectiv organizarea și desfășurarea de activități socio-culturale, recreative, educative și de petrecere a timpului liber, destinate persoanelor adulte cu dizabilități beneficiare ale centrului respiro, în vederea menținerii unui program obișnuit de viață, a incluziunii sociale, a participării active și a prevenirii izolării sociale, în conformitate cu Standardul 4 – Modulul 4 (Ordinul nr. 82/2019). Resurse umane necesare: Coordonator centru (S), Asistent social (S), Educator (S). A4 – Asigurarea conditiilor de implementare a proiectului (managementul proiectului) A4.1 – Management de proiect Managementul de proiect are ca scop asigurarea unei implementări eficiente, coerente și transparente a proiectului, care să conducă la atingerea rezultatelor, indicatorilor și obiectivelor stabilite, printr-o planificare riguroasă, monitorizare permanentă, raportare corectă și respectarea tuturor procedurilor de implementare. Resurse umane necesare: Manager proiect (S), Asistent manager (S), Responsabil achiziții publice (S), Responsabil financiar (S), Coordonator Partener (P), Responsabil financiar (P), Responsabil achiziții publice (P). A4.2 – Activitati de informare și publicitate Asigurarea informării publicului, beneficiarilor și comunității cu privire la derularea proiectului și la utilizarea fondurilor europene, în conformitate cu regulamentele europene privind vizibilitatea și identitatea vizuală a Programului Incluziune și Demnitate Socială (POIDS), contribuind la transparența și promovarea rezultatelor proiectului. Resurse umane necesare: Manager proiect (S), Asistent manager (S), Coordonator Partener (P) |
| Partener 1 | A3 - Furnizarea de programe și activități care sprijină integrarea în comunitate a persoanelor cu dizabilități, care beneficiază de serviciile centrului respiro Activitatea A3 are ca scop promovarea incluziunii sociale, a participării active și a creșterii calității vieții persoanelor adulte cu dizabilități grave și accentuate prin desfășurarea de activități recreative, educative și pentru promovarea unui stil de viata sănătos prin mișcare, în vederea menținerii autonomiei personale, dezvoltării abilităților sociale și implicării active în viața comunității. Activitatea A3 este complementară serviciilor furnizate prin centrul respiro (Activitatea A2), reprezentând o componentă suplimentară de sprijin, desfășurată exclusiv de către Partener în colaborare cu entități specializate și voluntari. A3.1 – Activități recreative de grădinărit și întreținere a spațiilor verzi Această subactivitate are ca scop facilitarea dezvoltării unor activități recreative cu rol educativ, terapeutic și social, prin implicarea beneficiarilor în activități de grădinărit, întreținere spații verzi și activități creative, contribuind la ameliorarea stării psiho-emoționale și dezvoltarea autonomiei personale Resurse umane necesare: Expert activitati (P) A3.2 – Activități pentru promovarea unui stil de viață sănătos prin miscare. Această subactivitate are ca scop sprijinirea menținerii și îmbunătățirii stării de sănătate, autonomiei personale și incluziunii sociale prin participarea la activități pentru promovarea unui stil de viata sanatos prin miscare, adaptate nevoilor fiecărui beneficiar, respectând principiile de incluziune și adaptabilitate conform standardelor minime aplicabile, pentru persoanele adulte cu dizabilități. Resurse umane necesare: Expert activitati (P) |

  - Pentru  activităţile desfăşurate în conformitate cu cererea de finanțare și cu alin (1), Liderul de parteneriat și Partenerii vor angaja următoarele cheltuieli, după cum urmează:

| Organizaţia | Valoare estimată a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului* [lei] |
| --- | --- |
| Liderul de parteneriat (S) | 9.954.280,28 lei 7.466.930,28 lei (FSE+) 2.487.350 lei (FEDR) |
| Partener 1 | 489.903,20 lei (FSE+) |
| Total (se va corela cu valoarea eligibilă a proiectului) | 10.444.183,48 lei |

Notă : * valorile menționate vor fi cele existente în cererea de finanțare.

##### Liderul de parteneriat si Partenerii vor asigura contribuţia proprie la cheltuielile totale ale proiectului aşa cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord.

| Organizaţia | Contribuţia (unde este cazul) |
| --- | --- |
| Lider de parteneriat (S) | 199.085,61 lei 2 (%) |
| Partener 1 | 9.798,06 lei |

##### Din valoarea totală a proiectului este de 21.817.097,78 lei, din care valoarea cheltuielilor eligibile este de 10.444.183,48 lei, iar valoarea cheltuielilor neeligibile este de 11.372.914,30 lei.

(4)	Fluxuri financiare

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă, aprobate prin HG nr. 829/2022.

Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului

Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care își încetează valabilitatea Contractul de Finanțare aferent proiectului, asa dupa cum este acesta din urma identificat la art. 2, alin. (1). Prelungirea perioadei de valabilitate a Contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului Acord.

##### Art. 6. Drepturile şi obligaţiile liderului de parteneriat (Solicitant)

##### A.Drepturile liderului de parteneriat

##### Liderul de Parteneriat(Solicitant/Beneficiar) are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare și altor documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare.

###### B.Obligaţiile liderului de parteneriat

##### Liderul de parteneriat va transmite  Cererea de finanţare în sistemul electronic.

##### Membrii parteneriatului acordă prin prezenta un mandat de reprezentare Liderului de parteneriat, potrivit art. 2013 și următoarele din Codul civil, pentru a încheia contractul de finanțare cu AM/OI responsabil, în numele Parteneriatului, precum și pentru a reprezenta membrii Parteneriatului față de AM/OI responsabil, pentru orice aspect legat de implementarea Proiectului și derularea contractului de finanțare.

  - In cazul proiectelor implementate in parteneriat, Beneficiarul / Liderul de parteneriat  reprezintă şi acţionează în numele Parteneriatului în scopul executării Contractului de finanțare si va avea autoritatea necesară pentru a angaja legal toţi partenerii, în scopul îndeplinirii rolurilor şi responsabilităţilor, derulării activităţilor şi asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare, aşa cum sunt acestea asumate de fiecare partener, în conformitate cu prevederile Acordului de parteneriat.

##### Liderul de parteneriat va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare, precum și copii ale altor documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare

##### Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către AM/OI responsabil.

##### Înlocuirea unuia dintre parteneri, fără consimţământul scris al acestuia, este posibilă doar în cazul nerealizării culpabile a activităților asumate și/sau ca urmare a nerespectării procedurilor stabilite pentru buna implementare a proiectului de către partenerul în cauză, dovedite de ceilalți membri ai Parteneriatului către AM/OI responsabil, sau în ipoteza deschiderii unei proceduri de prevenire a insolventei sau a starii/procedurii de insolvență a partenerului în cauză.

##### Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea cererilor de prefinanţare/plată/rambursare și a cererilor de rambursare aferente cererilor de prefinanțare/plată către AM/OI responsabil, conform prevederilor contractului de finanţare și a legislației aplicabile.

  - Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de prefinanțare/plată/rambursare, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor, valoarea cheltuielilor rambursabile în conturile Beneficiarului/Liderului de parteneriat/Partenerilor care le-au efectuat, fără a aduce atingere prevederilor Contractului de finanțare şi prevederilor Acordului de parteneriat, parte integrantă a Contractului de finanțare.

  - Liderul de parteneriat are obligația de a da curs solicitărilor partenerilor privind depunerea de cereri de prefinanțare/plată/rambursare, pentru cheltuielile previzionate/efectuate de către parteneri.

  - În cazul în care unul din partenerii 1, 2, n, nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligaţiile care le revin (e.g. implementarea unor activităţi, asigurarea contribuţiei la cofinanţarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică), semnatarii  prezentului acord de parteneriat înţeleg şi acceptă că se poate înlocui un Partener din cadrul  Parteneriatului cu o altă  entitate  cu personalitate juridică care  îndeplineşte condiţiile reglementate in Ghidul Solicitantului - Condiţii Generale și in Ghidul Solicitantului - Condiţii Specifice aferent apelului de proiecte, proporțional cu partea rămasă de executat din contract și  care  preia cel puţin obligaţiile restante din cele asumate de partenerul pe care îl înlocuieste.

##### Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii, conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către AM/OI responsabil.

##### Art. 7 Drepturile şi obligaţiile Partenerilor 1, 2, n

##### A.Drepturile Partenerilor 1, 2, n

##### Cheltuielile angajate de Partenerii 1, 2, n, sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de către liderul de parteneriat, corespunzător rolurilor si responsabilitatilor asumate de catre fiecare partener, pentru implementarea proiectului.

##### Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informaţi despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres şi financiare, precum și copii ale altor documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare.

##### Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de parteneriat, în privinţa propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar.

  - Partenerii au dreptul să solicite Liderului de parteneriat depunerea de cereri de prefinanțare/ plată/ rambursare, pentru cheltuielile previzionate/efectuate de catre acestia, după caz.

###### B.Obligaţiile Partenerilor 1, 2, n

  - Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul sau sub semnatura electronica după documentaţiile aferente achiziţiilor efectuate în cadrul proiectului, în scopul elaborării cererilor de plată/rambursare. De asemenea Partenerii trebuie să pună la dispoziţia Liderului de parteneriat documentele necesare ce atestă realizarea activităţilor asumate şi a cheltuielilor efectuate.

##### Partenerii sunt obligaţi să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Certificare și Plată, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din fonduri europene.

##### Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de parteneriat orice informaţii sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres precum și orice alte documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare.

  - Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, aferente cheltuielilor/ acțiunilor / inacțiunilor proprii, conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele lor de către AM/OI responsabil.

##### Art. 8 Achiziții publice

(1) 	Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către fiecare membru al parteneriatului, cu respectarea condiţiilor din contractul de finanţare, a legislației aplicabile în domeniul achizițiilor publice pentru proiectele cu finanțare nerambursabilă  şi/sau în conformitate cu documentele subsecvente emise de AM/OI responsabil, în vederea implementării proiectului  și/sau alte organisme abilitate, după caz.

##### Art. 9 Proprietatea

##### Părţile au obligaţia să menţină proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 3 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar sau în termenul prevăzut de normele privind ajutoarele de stat, după caz, şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă.

##### Prin excepție, părţile au obligaţia să menţină proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar sau în termenul prevăzut de normele privind ajutoarele de stat, după caz, şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă - în cazul proiectelor constând în investiții în infrastructură sau în investiții productive.

##### Înainte de sfârşitul perioadei de implementare a proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziţionate prin proiect, precum și a titlurilor și drepturilor de proprietate intelectuală și industrială privind rezultatele proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final.

##### Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate, pe o perioadă de min 3 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar sau în termenul prevăzut de normele privind ajutoarele de stat, după caz, sau pe o perioadă de cel puţin 5 ani - în cazul proiectelor constând în investiții în infrastructură sau în investiții productive.

  - Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii finanţării prin Program, pe o perioadă de 3  ani de la efectuarea plății finale către beneficiar sau în termenul prevăzut de normele privind ajutoarele de stat, după caz, sau pe o perioadă de cel puţin 5 ani - în cazul proiectelor constând în investiții în infrastructură sau în investiții productive, conform paragrafului (1).

##### Art. 10 Confidențialitate

##### Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze confidenţialitatea asupra informaţiilor primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului, cu respectarea obligațiilor prevăzute de contractul de finanțare cu privire la transparență, şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părțile înțeleg să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Acord de Parteneriat.

##### Art. 11 Legea aplicabilă

##### Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română.

##### Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin semnarea unui nou acord de parteneriat si aprobarea acestuia de către AM/OI responsabil, prin act adiţional la contractul de finanțare, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat.

##### Art. 12 Dispoziţii finale

##### Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente.

  - Semnatarii prezentului acord de parteneriat înţeleg şi acceptă faptul că nerespectarea culpabilă a prezentului acord de parteneriat, îndeosebi în relaţia cu AM/OI responsabil, poate poate atrage răspunderea civilă sau penală a parților, după caz.

Întocmit în număr de 3 exemplare originale, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru cererea de finanţare.

Semnături

| Lider de parteneriat (S) | Hîrb Elena Diana, Director general | Semnătura | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Membru 1 / Partener 1 | Dăncuș Ioan Doru, Primarul Municipiului Baia Mare | Semnătura | Data |

Codul fiscal sau codul TVA, după caz