PLAN DE SELECȚIE

– COMPONENTA INIȚIALĂ –

pentru selecția a cinci membri în

Consiliul de Administrație

al Societății URBIS S.A

Cuprins

1. Scrisoarea de așteptări	3

2. Aspectele-cheie ale procedurii	4

3. Calendarul procedurii de selecție	4

4. Părți responsabile în procedura de selecție – Roluri și responsabilități	18

4.1. Adunarea generală a acționarilor	18

4.2. Autoritatea publică tutelară	19

4.3. Comisia de selecție si nominalizare	20

5. Riscurile identificate	24

6. Lista documentelor ce trebuie depuse până la numirea administratorilor:	25

7. Elemente de confidențialitate	26

8. Persoana de contact	27

9. Metode de comunicare	27

PLAN DE SELECȚIE – COMPONENTA INIȚIALĂ

pentru selecția a cinci membri în Consiliul de Administrație

al Societății URBIS S.A

Procedura de selecție este dezvoltată în acord cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată de Legea nr. 187/2023, precum și ale H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Legea nr. 31/1990 și Actul Constitutiv al Societății URBIS S.A.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. URBIS S.A. nr.  4/17.12.2024 a fost declanșată procedura de selecție pentru cinci membri în Consiliul de Administrație al S.C. URBIS S.A., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Procedura de selecție se efectuează cu scopul de a asigura transparentizarea și profesionalizarea Consiliilor de Administrație potrivit standardelor de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernanță corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Planul de selecție este astfel întocmit încât procedura de recrutare și selecție să se realizeze cu respectarea dreptului la libera competiție, echitate și egalitate de șanse, nediscriminare, transparență, tratament egal și asumarea răspunderii.

Componenta inițială a planului de selecție este elaborată de autoritatea publică tutelară – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Baia Mare, în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție, realizată conform cerințelor și specificațiilor cuprinse în O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativ a întreprinderilor publice, Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale – republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cuprinde:

1. Scrisoarea de așteptări;

2. Aspectele-cheie ale procedurii;

3. Calendarul procedurii de selecție;

4. Părțile responsabile în procedura de selecție și rolurile acestora;

5. Riscurile identificate;

6. Documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor.

# 1. Scrisoarea de așteptări

Scrisoarea de așteptări este documentul de lucru prin care autoritatea publică tutelară, în consultare cu acționarii reprezentând, individual sau împreună, minimum 5% din capitalul social al întreprinderii publice, stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice, precum și politica autorității publice tutelare privind întreprinderile publice care au obligații specifice legate de asigurarea serviciului public, pentru o perioadă de cel puțin 4 ani;

# 2. Aspectele-cheie ale procedurii

Aspectele-cheie ale procedurii sunt detaliate în calendarul propus de APT (autoritate publică tutelară) și se referă la etapele obligatoriu de parcurs, la documentele produse de comisia de selecție și nominalizare și la documentele ce trebuie recepționate în cadrul acestor etape; termenele menționate în lege care trebuie respectate și care sunt termene maximale pentru primirea documentelor, anunțuri, comunicate, etc.

Respectarea acestor prevederi (durate de timp, conținut documente) asigură creșterea transparenței și îmbunătățirea calității informației prezentate public și conduc la implementarea principiilor de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice.

Prin parcurgerea legislației privind procesul de selecție s-au identificat etape (aspecte cheie) obligatoriu de parcurs; durata de finalizare este estimată în acest calendar, dar s-a ținut cont de duratele maxime de realizare a etapei respective; decalarea unei etape duce implicit la decalarea altor etape ulterioare care nu se pot declanșa sau finaliza până la terminarea acesteia.

# 3. Calendarul procedurii de selecție

Calendarul procedurii de selecție cuprinde etapele procesului de recrutare și selecție, termene limită, documente necesare/acte juridice de realizat, precum și părțile implicate.

Prezenta secțiune definește etapele procesului de recrutare și selecție, termene limită, documente necesare și părțile implicate.

Calendarul procedurii de selecție:

| Nr. crt. | Denumire activitate | Actul juridic de realizare | Prevedere legală | Termen estimat pentru finalizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Declanșarea procedurii de selecție (cu 6 luni înaintea expirării mandatului actualului consiliu) | Hotărârea AGA URBIS privind declanșarea procedurii de selecție | Art. 3 alin. (1) lit. b) din HG 639/2023 - Anexa 1 | 17.12.2024 |
|  | AGA URBIS comunică autorității tutelare Hotărârea AGA URBIS privind declanșarea procedurii de selecție | Comunicare | Art. 3 alin. (1) lit. b) din HG 639/2023 - Anexa 1 | 17.12.2024 |
|  | Autoritatea publică tutelară notifică AMEPIP cu privire la declanșarea procedurii de selecție a administratorilor (în termen de 2 zile lucrătoare de la de la data adoptării hotărârii AGA URBIS) | Adresă de comunicare | Art. 3 alin. (3) din Anexa 1 la HG 639/2023 Art. 3 alin. (1) lit. b) din OUG 109/2011 | 19.12.2024 |
|  | Selecția expertului independent de către Autoritatea tutelară în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile art. 2 pct. 28 din OUG nr. 109/2011 | Contract de servicii | Art. 6 din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023 | 19.12.2024 |
|  | Autoritatea publică tutelară numește Comisia de Selecție și Nominalizare (CSN), în termen de cel mult 5 zile de la data Hotărârii AGA URBIS privind declanșarea procedurii de selecție | Hotărârea Adunării Generale a ADI Zona Metropolitană Baia Mare | Art. 2 lit. l), Art. 5 alin. (4) din OPAMEPIP nr. 126/2024 Art. 4^9 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 | 19.12.2024 |
|  | Autoritatea tutelară aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei de selecție și nominalizare | Hotărârea Adunării Generale a ADI Zona Metropolitană Baia Mare | Art. 9 din Anexa 1 la HG 639/2023 OPAMEPIP nr. 126/2024 | 19.12.2024 |
|  | Compartimentul de guvernanță corporativă din cadrul autorității publice tutelare - ADI Zona Metropolitană Baia Mare, elaborează scrisoarea de așteptări, ca parte din componenta inițială a planului de selecție, în consultare cu organele de administrare și conducere ale societății URBIS SA. Scrisoare de așteptări în faza de proiect, se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice și pe cea a autorității publice tutelare spre consultare cu structurile de specialitate din cadrul autorității publice tutelare, cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice și cu acționarii, cu 5 zile înainte de data consultării | Scrisoare de așteptări (Proiect) | Art. 4 din Anexa 1b din Anexa 1 la H.G. 639/ 2023 | data publicării pentru consultare 23.12.2024 |
|  | ADI Zona Metropolitană Baia Mare întocmește și publică componenta inițială a planului de selecție pe pagina de internet proprie și a întreprinderii publice, în termen de 15 zile de la data declanșării procedurii de selecție | Proiectul Componentei inițiale a planului de selecție | art. 5 alin. (1), (3) din Anexa 1 la HG 639/2023 | 30.12.2024 |
|  | Comisia de Selecție și Nominalizare (CSN) elaborează Componenta integrală a planului de selecție, care include și Profilul consiliului și Profilul candidatului, în termen de 10 zile de la înființare | Componenta integrală a planului de selecție, care include și Profilul consiliului și Profilul candidatului | Art. 10, Art. 12, Art. 14, Art. 1 pct. 5, din HG 639/2023 - Anexa 1 | 30.12.2024 |
|  | Autoritatea publică tutelară consultă acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, care au dreptul de a formula propuneri de modificare și completare a proiectului componentei inițiale a planului de selecție în termen de 5 zile de la data publicării pe site, pentru definitivarea Componentei inițiale și a Scrisorii de așteptări | Formulare propuneri de modificare | Art. 5 alin. (3), (4) din HG 639/2023 - Anexa 1 Art. 4 alin. (2) din Anexa 1b din H.G. 639/2023 | 04.01.2025 |
|  | A.D.I. Zona Metropolitană Baia Mare publică pe site propunerile primite cu privire la proiectul componentei inițiale ce cuprinde și Scrisoarea de așteptări și motivează acceptarea sau respingerea lor | Publicarea pe site ADI ZMBM a propunerilor și motivarea acceptării sau respingerii includerii acestora Încheierea unui Proces Verbal privind propunerile primite până la data de 04.01.2025, precum și informarea și publicarea acestui PV pe website-ul Asociației, care conține și motivarea acceptării sau respingerii includerii propunerilor | Art. 5 alin. (5) din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023 | 08.01.2025 |
|  | Autoritatea publică tutelară consultă acționarii prin comunicarea de adrese, în vederea definitivării elaborării componentei inițiale a planului de selecție și scrisoarea de așteptări, ca parte din componenta inițială a planului de selecție Solicitare HCL Baia Mare privind mandatarea reprezentantului legal să voteze în cadrul Adunării Generale a ADI Zona Metropolitană Baia Mare pentru aprobarea componentei inițiale a planului de selecție și a scrisorii de așteptări | Adresă către acționari în vederea definitivării elaborării componentei inițiale a planului de selecție și scrisoarea de așteptări Termen de comunicare propuneri/ HCL până în data de 31.01.2025 | Art. 5 alin. (3) din HG 639/2023 - Anexa 1 | 16.01.2025 |
|  | Autoritatea publică tutelară consultă acționarii în vederea definitivării elaborării componentei inițiale a planului de selecție și scrisoarea de așteptări, ca parte din componenta inițială a planului de selecție, precum și solicitare pentru mandatarea prin HCL a reprezentantului legal al acționarului majoritar să voteze în cadrul Adunării Generale a ADI Zona Metropolitană Baia Mare pentru aprobarea acestor documente | Propuneri ale acționarilor privind componenta inițială a planului de selecție și scrisoarea de așteptări HCL Baia Mare privind mandatarea reprezentantului legal să voteze în cadrul Adunării Generale a ADI Zona Metropolitană Baia Mare pentru aprobarea componentei inițiale a planului de selecție și a scrisorii de așteptări | Art. 5 alin. (3), (4) din HG 639/2023 - Anexa 1 Art. 4 alin. (2) din Anexa 1b din H.G. 639/2023 | 31.01.2025 |
|  | A.D.I. Zona Metropolitană Baia Mare publică pe site propunerile primite cu privire la proiectul componentei inițiale ce cuprinde și Scrisoarea de așteptări și motivează acceptarea sau respingerea lor | Publicarea pe site ADI ZMBM a propunerilor și motivarea acceptării sau respingerii includerii acestora Încheierea unui Proces Verbal privind propunerile primite până la data de 31.01.2025, precum și informarea și publicarea acestui PV pe website-ul Asociației, care conține și motivarea acceptării sau respingerii includerii propunerilor | Art. 5 alin. (5) din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023 | 31.01.2025 |
|  | Autoritatea publică tutelară (ADI Zona Metropolitană Baia Mare) aprobă prin Hotărârea Adunării Generale, Componenta inițială a planului de selecție și Scrisoarea de așteptări, ca parte din componenta inițială, în termen de 10 zile, de la parcurgerea etapelor de consultare prevăzute anterior | Hotărârea Adunării Generale a ADI Zona Metropolitană Baia Mare de aprobare Componenta inițială a planului de selecție și Scrisoarea de așteptări | Art. 5 alin. (6) din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023 Art. 4 alin. (4) din Anexa 1b din Anexa 1 la H.G. 639/2023 | 10.02.2025 |
|  | Autoritatea tutelară publică Scrisoare de așteptări, odată cu componenta inițială a planului de selecție, pe paginile de internet ale ADI Zona Metropolitană Baia Mare și pe site-ul URBIS SA, precum și site-ul AMEPIP | Publicare pe site ADI ZMBM, URBIS SA, AMEPIP Componenta inițială a planului de selecție și Scrisoarea de așteptări, aprobate Transmitere către AMEPIP pentru publicarea pe pagina lor de internet | Art. 5 alin. (1) din Anexa 1b din Anexa 1 la H.G. 639/2023 | 10.02.2025 |
|  | ADI Zona Metropolitană Baia Mare, prin structura de guvernanță corporativă, elaborează proiectul profilului consiliului, publică proiectul profilului consiliului pe paginile de internet ale ADI Zona Metropolitană Baia Mare și URBIS SA și îl transmite către AMEPIP, stabilind termenul-limită pentru formularea de propuneri | Proiectul profilului consiliului, publicare pe site-ul ADI Zona Metropolitană Baia Mare și URBIS SA. și transmitere către AMEPIP cu adresa de înaintare Termen de formulare propuneri până în data de 28.02.2024 | Art. 12 alin. (2) din Anexa 1 la H.G. 639/2023 | În 5 zile de la data aprobării componentei inițiale a planului de selecție 15.02.2025 |
|  | Consultarea acționarilor care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al întreprinderii publice, care au dreptul de a formula propuneri privind profilul consiliului, ca parte din componenta integrală a planului de selecție Solicitare pentru mandatarea prin HCL a reprezentantului legal al acționarului majoritar să voteze în cadrul Adunării Generale a ADI Zona Metropolitană Baia Mare pentru aprobarea acestor documente | Propuneri formulate de acționarii interesați Solicitare HCL Baia Mare privind mandatare reprezentant legal să voteze în cadrul Adunării Generale a ADI Zona Metropolitană Baia Mare pentru aprobarea mandatării unui reprezentant să voteze în cadrul AGA URBIS pentru aprobarea profilului consiliului și a componentei integrale a planului de selecție Termen până în data de 28.02.2024 | Art. 12 alin. 2 din Anexa 1 la H.G. 639/2023 | În termenul stabilit de autoritatea tutelară 15.02.2025 |
|  | Proiectul componentei integrale a planului de selecție se publică pe paginile de internet ale autorității publice tutelare și întreprinderii publice. | Publicare pe site ADI ZMBM si URBIS SA a Proiectului componentei integrale a planului de selecție | Art. 10 alin. (2) din HG 639/2023 - Anexa 1 | 23.02.2025 |
|  | Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a formula propuneri de modificare și completare a componentei integrale a planului de selecție în termen de 5 zile de la data publicării | Formulare propuneri până în data de 28.02.2024 | Art. 10 alin. (3) din Anexa 1 la HG 639/2023 | 28.02.2025 |
|  | Propuneri formulate de acționarii interesați HCL Baia Mare privind mandatare reprezentant legal să voteze în cadrul Adunării Generale a ADI Zona Metropolitană Baia Mare pentru aprobarea mandatării unui reprezentant să voteze în cadrul AGA URBIS pentru aprobarea profilului consiliului și a componentei integrale a planului de selecție | Propuneri formulate de acționarii interesați HCL Baia Mare | Art. 12 alin. 2 din Anexa 1 la H.G. 639/2023 | În termenul stabilit de autoritatea tutelară 28.02.2025 |
|  | Încheierea unui Proces Verbal privind propunerile de modificare și completare a componentei integrale a planului de selecție și profilul consiliului primite până la data de 13.01.2025 | Proces verbal | Art. 10 alin. (3) din Anexa 1 la HG 639/2023 | 28.02.2025 |
|  | Hotărârea Adunării Generale a ADI ZMBM privind mandatarea reprezentanților acționarilor SC URBIS SA să voteze în cadrul AGA URBIS pentru aprobarea profilului consiliului și a componentei integrale a planului de selecție, care include și Profilul candidatului | Hotărârea Adunării Generale a ADI ZMBM | Art. 10 alin. (4) din HG 639/2023 - Anexa 1 | 05.03.2025 |
|  | AGA URBIS SA aprobă prin Hotărâre Componenta integrală a planului de selecție, care include și Profilul consiliului și Profilul candidatului | Hotărârea AGA URBIS de aprobare Componenta integrală a planului de selecție, care include și Profilul consiliului și Profilul candidatului | Art. 10 alin. (4) din HG 639/2023 - Anexa 1 | 07.03.2025 |
|  | Comisia de selecție elaborează anunțul de selecție, pentru publicare | Anunțul de selecție publicat: i) prin grija autorității publice tutelare, pe pagina de internet a acesteia; ii) prin grija președintelui C.A.: • pe prima pagină de internet a întreprinderii publice într-un loc vizibil la încărcarea paginii, • pe pagina de internet a AMEPIP, • în cel puțin 2 Publicații economice și/sau financiare de largă răspândire, • pe cel puțin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național | Art. 29 alin. (4), (5) din OUG 109/2011, Art. 19 alin. (2), (3) din Anexa 1 la HG 639/2023 | Cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor 10.03.2025 |
|  | Depunerea candidaturilor | Dosarele candidaților | Art. 20 alin. 1 din Anexa 1 H.G. 639/2023 | Până la data-limită specificată în anunțul de selecție În termen de 30 de zile de la publicarea anunțului: 10.04.2025 |
|  | Întocmirea listei lungi a candidaților (dosarele complete depuse în termen) | Lista lungă – caracter confidențial Comisia de selecție | art. 20 alin. 4 din Anexa 1 H.G. 639/2023 | La finalizarea perioadei de depunere a dosarelor (5 zile) 15.04.2025 |
|  | Comisia de selecție informează, în scris, pe candidații neînscriși pe lista lungă | Informarea scrisă, comunicată | art. 20 alin. 3 din Anexa 1 H.G. 639/ 2023 | În maximum 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere 22.04.2025 |
|  | Candidații nemulțumiți au dreptul să conteste rezultatul | Contestația candidatului nemulțumit | art. 29 alin. 6 din O.U.G. 109/ 2011 | 2 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului obținut 24.04.2025 |
|  |  | Soluționarea contestației de către Comisie de selecție, prin decizie |  | 2 zile lucrătoare de la înregistrarea contestației 28.04.2025 |
|  |  | Contestarea deciziei Comisiei de selecție de soluționare la instanța de contencios administrativ |  | * 15 zile de la comunicarea deciziei |
|  | Candidații selectați sunt informați prin mijloace electronice cu privire la includerea candidaturii lor pe lista scurtă | Informare | art. 22 alin. (2) din Anexa 1 H.G. 639/2023 | 28.04.2025 |
|  | Candidații din lista scurtă depun declarațiile de intenție | Declarațiile de intenție depuse | art. 22 alin. (2) și (3) din Anexa 1 H.G. 639/2023 | În termen de 15 zile de la data informării 13.05.2025 |
|  | Comisia de selecție și nominalizare analizează declarațiile de intenție și integrarea rezultatelor în Matricea profilului de candidat | Formular de analiză a declarației de intenție plus Matricea profilului de candidat | art. 22 alin. (3) din Anexa 1 H.G. 639/2023 | La termenele stabilite |
|  | Comisia de selecție și nominalizare organizează interviurile candidaților din lista scurtă | Planul de interviu | art. 22 alin. (4) și (5) din Anexa 1 H.G. 639/2023 | La termenele stabilite de către Comisia de selecție și nominalizare 16.05.2025 |
|  | Comisia de selecție și nominalizare întocmește clasamentul candidaților din lista scurtă și raportul final al procedurii, reprezentând finalizarea procedurii de selecție | Raportul final | art. 22 alin. (4) și (6) din Anexa 1 H.G. 639/2023 | La termenele stabilite 16.05.2025 |
|  | Comisia de selecție și nominalizare comunică raportul final Autorității Publice Tutelare | Comunicarea raportului final privind propunerea de membri în consiliu de administrație, pentru analiza și aprobare, pentru a fi comunicat ulterior la AMEPIP pentru obținere aviz conform | art. 22 alin. (7) lit. c) din Anexa 1 H.G. 639/2023 art. 22 alin. (11) din Anexa 1 H.G. 639/2023 coroborat cu Legea 31/1990 | 16.05.2025 , respectiv data finalizării procedurii de selecție |
|  | Autoritatea publica tutelara comunică raportul final către AMEPIP în vederea emiterii avizului conform | Comunicarea raportului | art. 22 alin. (7) lit. a) din Anexa 1 H.G. 639/2023 art. 4^4 alin. 5 lit. c) pct. (vii) din O.U.G. 109/2011 | În 3 zile lucrătoare de la finalizarea procedurii de selecție 21.05.2025 |
|  | AMEPIP verifică raportul final și emite un aviz conform prin care aprobă sau anulează procedura, dispunând măsuri de remediere: a)anularea procedurii de selecție a administratorilor; b)reluarea procedurii de selecție a administratorilor de la o anumită etapă; c)refacerea unor documente emise în cadrul procedurii de selecție; d)orice alte măsuri și recomandări în vederea conformării cu cerințele de guvernanță corporativă. | AMEPIP emite Avizul conform | art. 4^4 alin. 5 lit. c) pct. (vii) din O.U.G. 109/2011 art. 27 din Anexa 1 H.G. 639/2023 | În 10 zile de la data primirii raportului final 31.05.2025 |
|  | Publicarea raportului final, după emiterea avizului conform | Postarea raportului final, cu aplicarea regulilor de GDPR, pe site-ul Autorității Publice Tutelare, al Societății URBIS SA și AMEPIP | art. 22 alin. 8 din Anexa 1 H.G. 639/2023 | După emiterea de AMEPIP a avizului conform 02.06.2025 |
|  | Ulterior obținerii avizului conform emis de AMEPIP, Comisia de selecție și nominalizare comunică raportul final conducătorului Autorității Publice Tutelare – Președintele ADI ZMBM, în vederea mandatării reprezentanților acționarilor în adunarea generală a acționarilor, pentru propunerea de membri în consiliu de administrație | Raportul final cu avizul AMEPIP | art. 22 alin. (11), raportat la alin. (7) lit. a) și c) din Anexa 1 H.G. 639 coroborat cu Legea 31/1990 | 02.06.2025 |
|  | Autoritatea publică tutelară solicită avizul AMEPIP privind propunerea de contract de mandat ce va fi încheiat cu administratorii | Solicitare Aviz AMEPIP pentru contractul de mandat | art. 29 alin. (10) din OUG 109/2011 | 02.06.2025 |
|  | Solicitare adoptare HCL Baia Mare (acționar majoritar) privind mandatarea Primarului să voteze în cadrul Adunării Generale a ADI Zona Metropolitană Baia Mare pentru mandatarea unui reprezentant al acționarul majoritar care să voteze în cadrul Adunării Generale a SC URBIS SA pentru numirea administratorilor la SC URBIS S, aprobarea Contractului de mandata ce va fi încheiat cu administratorii și propunerea nivelului indemnizației fixe lunare | Adresă solicitare HCL Baia Mare | Art. 2^5, art. 37 alin. 2 din OUG nr. 109/2011 | 02.06.2025 |
|  | AMEPIP emite avizul privind contract de mandat ce va fi încheiat cu administratorii, în termen de 5 zile de la data primirii solicitării de avizare | Aviz AMEPIP pentru contractul de mandat | art. 29 alin. (10) din OUG 109/2011 | 06.06.2025 |
|  | Convocarea în ședință extraordinară Consiliul Local al Municipiului Baia Mare pentru adoptarea unui proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului să voteze în cadrul Adunării Generale a ADI Zona Metropolitană Baia Mare pentru mandatarea unui reprezentant al acționarul majoritar care să voteze în cadrul Adunării Generale a SC URBIS SA pentru numirea administratorilor la SC URBIS SA, aprobarea contractului de mandatat ce va fi încheiat cu administratorii și propunerea nivelului indemnizației fixe lunare | Convocator ședință extraordinară CL Baia Mare | Art. 2^5, art. 37 alin. 2 din OUG nr. 109/2011 Art. 129 alin. (1), alin. (3) lit. d), art. 133 alin. (2), art. 139, art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ | 06.06.2025 |
|  | Convocarea Adunării Generale a ADI Zona Metropolitană Baia Mare pentru adoptarea unui proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților acționarilor SC URBIS SA să voteze în cadrul Adunării Generale a SC URBIS SA pentru numirea administratorilor la SC URBIS SA, aprobarea contractului de mandatat ce va fi încheiat cu administratorii și propunerea nivelului indemnizației fixe lunare | Convocator ședință ordinară/ extraordinară ADI ZMBM | Art. 2^5, art. 37 alin. 2 din OUG nr. 109/2011 Statutul ADI Zona Metropolitană Baia Mare | 06.06.2025 |
|  | HCL Baia Mare privind mandatarea Primarului să voteze în cadrul Adunării Generale a ADI Zona Metropolitană Baia Mare pentru mandatarea unui reprezentant al acționarul majoritar care să voteze în cadrul Adunării Generale a SC URBIS SA pentru numirea administratorilor la SC URBIS SA, aprobarea contractului de mandatat ce va fi încheiat cu administratorii și propunerea nivelului indemnizației fixe lunare | HCL Baia Mare | Art. 2^5, art. 37 alin. 2 din OUG nr. 109/2011 Art. 129 alin. (1), alin. (3) lit. d), art. 133 alin. (2), art. 139, art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ | 10.06.2025 |
|  | Mandatarea prin Hotărârea Adunării Generale a ADI Zona Metropolitană Baia Mare a reprezentanților acționarilor în adunarea generală a acționarilor SC URBIS SA pentru propunerea de numire a membrilor în consiliul de administrație, aprobarea contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii, precum și propunerea nivelului indemnizației fixe lunare | Hotărârea Adunării Generale a ADI Zona Metropolitană Baia Mare | Art. 3 alin. (1) lit. c), e), art. 37 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 | 11.06.2025 |
|  | Convocarea AGA URBIS | Convocarea AGA URBIS SA pentru propunerea de numire membri în consiliu de administrație | art. 22 alin. (11), raportat la alin. (7) lit. a) și c) din Anexa 1 H.G. 639/2023 coroborat cu Legea 31/1990 | În termen de maximum 10 zile de la comunicarea raportului final 11.06.2025 |
|  | AGA URBIS SA de numire a administratorilor În cadrul aceleași ședințe se aprobă și contractul de mandat ce va fi propus a fi încheiat cu administratorii, avizat în prealabil de AMEPIP, precum și remunerația fixă a administratorilor. | Hotărârea AGA URBIS SA de numire administratori, aprobare contract de mandat ce va fi propus a fi încheiat cu administratorii, avizat în prealabil de AMEPIP, precum și remunerația fixă a administratorilor | art. 22 alin. (11), din Anexa 1 H.G. 639/2023 art. 29 din OUG 109/2011 | În termen de maximum 10 zile de la comunicarea raportului final 12.06.2025 |
|  | Încheierea Contractelor de mandat cu administratorii numiți | Contracte de mandat | art. 29 din OUG 109/2011 | Înainte de data expirării mandatelor respectiv înainte de 18.06.2025. 17.06.2025 |
|  | Data estimată pentru finalizarea procedurii de selecție și numire | Încheierea contractelor de mandat | art. 29 alin. (1) din OUG 109/2011 | 17.06.2025 |

*  Termenele planificate potrivit  calendarului  procedurii de selecție pot fi decalate in cazul formulării unor contestații in baza art. 29 alin. 6 din O.U.G. 109 /2011.

# 4. Părți responsabile în procedura de selecție – Roluri și responsabilități

Prezenta secțiune definește principalele activități pe care părțile implicate în procesul de recrutare și selecție trebuie să le îndeplinească în scopul unei bune gestionări a procesului de recrutare și selecție.

## 4.1. Adunarea generală a acționarilor

Adunarea generală a acționarilor a societății URBIS S.A. îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:

-   decide asupra declanșării procedurii de selecție;

- aprobă componenta integrală, împreună cu/incluzând profilul consiliului și profilul candidatului.

- exercită orice alte atribuții prevăzute de dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și de prevederile H.G. nr.639/2023.

## 4.2. Autoritatea publică tutelară

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Baia Mare, în calitate de autoritate publică tutelară, îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de recrutare și selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea, cu respectarea temeiurilor legale în acest sens astfel:

- notificarea AMEPIP cu privire la necesitatea declanșării procedurii de selecție și numire a administratorilor și directorilor, precum și a revocării acestora;

- notifică AMEPIP cu privire la declanșarea procedurii de selecție;

- organizarea procedurii de selecție, selectarea și nominalizarea candidaților pentru funcțiile de administrator al întreprinderii publice; transmiterea rapoartelor către AMEPIP în termen de 3 zile de la finalizarea procedurii;

- întocmește scrisoarea de așteptări si o publică pe pagina proprie de internet pentru a putea fi adusă la cunoștință  candidaților la postul de administrator, precum si pe paginile de internet ale întreprinderii publice si AMEPIP;

- elaborează componenta inițială a planului de selecție;

- organizează consultări cu acționarii deținând, individual sau împreună, minimum 5% din capitalul social, cu privire la scrisoarea de așteptări și proiectul planului de selecție-componenta inițială;

- aprobă componenta inițială și scrisoarea de așteptări, ca parte din componenta inițială a planului de selecție;

- contractează serviciile unui expert independent în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016  privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;

- înființează comisia de selecție și nominalizare;

- elaborează și aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei de selecție conform Regulamentului cadru de organizare și funcționare a comisiilor de selecție și nominalizare, aprobat de AMEPIP;

- elaborează proiectul profilul consiliului, publică proiectul profilului consiliului pe paginile de internet ale Asociației și Operatorului și îl transmite către AMEPIP, stabilind termenul limită pentru formularea de propuneri;

-  formulează propuneri pentru desemnarea membrilor consiliului de administrație in adunarea generala a acționarilor, dintr-o lista scurtă pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, pe baza criteriilor de selecție comunicate public, prin anunț, în ordinea clasamentului candidaților pentru postul respectiv;

- negocierea indicatorilor-cheie de performanta ai administratorilor, transmiterea acestora către AMEPIP pentru avizare din punct de vedere al încadrării în nivelul minim și aprobarea lor de către adunarea generala a acționarilor;

- mandatarea reprezentanților acționarilor să aprobe în cadrul adunării generale a acționarilor pentru încheierea contractelor de mandat cu administratorii întreprinderii publice, si transmiterea acestora către AMEPIP ;

- exercită orice alte atribuții prevăzute de dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările si completările ulterioare, precum și de prevederile H.G. nr.639/2023.

## 4.3. Comisia de selecție si nominalizare

Comisia de selecție si nominalizare se constituie prin hotărârea autorității tutelare din 2 membrii titulari și 2 membri supleanți desemnați de către conducătorul autorității publice tutelare, respectiv Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Baia Mare si un expert independent, selectat prin procedura de achiziție publica, in conformitate cu dispozițiile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare - îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de selecție al administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:

- elaborează componenta integrală a planului de selecție în consultare cu comitetul de nominalizare si remunerare/structura de guvernanță corporativă;

- elaborează  documentele necesare bunei desfășurări a procedurii de selecție, fără a se limita doar la acestea, conform legii, in colaborare si consultare cu comitetul de nominalizare si remunerare/structura de guvernanta corporativa;

- stabilește conținutul dosarului în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice sau juridice, în funcție de etapele procedurii de selecție;

- verifica dosarele de candidatura depuse în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecție, in vederea alcătuirii listei lungi de candidaturi; dosarele de candidatura incomplete vor fi respinse; candidații respinși sunt informați in scris despre aceasta decizie;

- daca informațiile din dosare nu sunt concludente în ceea ce privește întrunirea minimului de criterii stabilite pentru selecție de către candidați, procedează la solicitarea de clarificări suplimentare, în scris;

- analiza informațiilor din dosarele de candidatura ramase pe lista lunga si alocarea punctajului conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului  pentru fiecare candidat;

- efectuarea analizei comparative prin raportare la profilul consiliului;

- solicitarea informațiilor suplimentare candidaților din lista lunga, informații suplimentare fata de cele din dosarul de candidatura atunci când considera necesar, pentru acuratețea punctajului, organizarea interviurilor directe cu candidații conform planului de selecție;

- elaborarea listei scurte a candidaților conform normelor metodologice aprobate prin H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;

- analizează declarațiile de intenție și integrează rezultatele analizei în matricea profilului de candidat;

- după finalizarea interviurilor, întocmește raportul pentru numirile finale, care include clasificarea candidaților cu motivarea acesteia și îl transmite conducătorului autorității publice tutelare;

- exercită orice alte atribuții prevăzute de dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 cu modificările si completările ulterioare și de prevederile H.G. nr. 639/2023.

Comisia de selecție a candidaților pentru funcțiile de membri în Consiliul de Administrație este formată din:

1. Domnul Pece Paul Adrian, Directorul executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, în calitate de membru titular și Președinte titular al Comisiei, respectiv domnul Pop Claudiu Vasile, Directorul executiv adjunct al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, în calitate de membru supleant și Președinte supleant al Comisiei;

2. Doamna Butnar Virginia, în calitate de membru titular, respectiv doamna Mitre Nicoleta Ioana, în calitate de membru supleant, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare;

3. Expertul independent, societatea FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL reprezentată prin administrator dna. Magdalena Cristina Radu, membru comisie.

Conform normelor de aplicare ale O.U.G. nr. 109/2011 actualizata, din comisia de selecție și nominalizare face parte și este asistată în toate activitățile necesare procedurii de selecție de un expert independent contractat de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Baia Mare în calitatea sa de autoritate publică tutelară a Societății URBIS S.A.

Activitatea Comisiei de Selecție și Nominalizare este reglementată de Regulamentul de Organizare și Funcționare.

Pe întreaga perioadă de derulare a contractului, expertul independent, membru în comisia de selecție și nominalizare, va participa la toate întâlnirile de lucru operative ale comisiei, precum și la toate întâlnirile ad-hoc după nevoie, în funcție de problemele apărute.

Atribuții principale ale Expertului în procesul de selecție :

1.	Participarea împreună cu Comisia de selecție constituita la nivelul Autorității publice tutelare in toate activitățile necesare procedurii de selecție;

2.	Elaborarea, cu consultarea  structurii de guvernanta corporativa si a comisiei de selecție, a procedurii (planului) de selecție a candidaților, care va fi recomandata si transmisa spre aprobare;

3.	Stabilirea strategiei de selecție si a graficului de timp al procedurii de selecție ;

4.	Elaborarea, cu consultarea si sub coordonarea comisiei de selecție si a structurii de guvernanta corporativa a tuturor modelelor de materiale si documente necesare in procesul de selecție, precum, dar fără a se limita, la :

4.1.Analiza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice, in conformitate cu scrisoarea de așteptări;

4.2.Matricea Profilului Candidatului;

4.3  Profilul fiecărui candidat;

4.4 Anunțurile privind selecția pentru presa tipărita si online ;

4.5 Materiale referitoare la declarația de intenție ;

4.6 Fise de sinteza pentru fiecare faza a planului de selecție ;

4.7 Plan de interviu ;

4.8 Formulare de nominalizare pentru candidații propuși ;

4.9 Recomandări de nominalizare;

4.10Proiectul contractului de mandat;

4.11Formulare de confidențialitate;

4.12Formulare ale declarațiilor necesar a fi completate de candidați;

4.13 Lista elementelor confidențiale si a celor ce pot fi făcute publice;

4.14Lista detaliata a documentelor necesare in vederea depunerii candidaturii in funcție de etapele procedurii de selecție;

4.15  Lista elementelor pentru verificarea candidaților aflați in lista scurta.

5.	Elaborarea si propunerea  profilului candidatului pentru fiecare poziție de administrator;

6.	Elaborarea criteriilor de selecție cuantificabile pe baza calificărilor, experienței relevante in consultanta, in management, precum si abilităților dorite, cu luarea in considerare a specificului domeniului de activitate a societății, a cerințelor/obiectivelor, a profilului candidatului, cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparentei si asumării răspunderii, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 si a prevederilor HG 639/2023. In acest scop se vor utiliza inclusiv Grile de evaluare si punctare;

7.	Stabilirea conținutului dosarului pentru depunerea candidaturii;

8.	Elaborarea modelului anunțului privind selecția candidaților;

9.	Elaborarea si transmiterea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări in perioada cuprinsa intre publicarea anunțului si data depunerii candidaturii;

10.	Colectarea dosarelor de candidatura in vederea alcătuirii Listei lungi de candidați;

11.	Elaborarea Listei lungi ( caracter confidențial, nu trebuie publicata ) care va cuprinde numele tuturor candidaților înscriși in urma publicării anunțului, care au depus dosare de candidatura in termenul prevăzut in anunțul privind selecția candidaților. Lista lunga va sta la baza selecției candidaților înscriși in Lista scurta;

12.	Verificarea si evaluarea dosarelor de candidatura in raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecție. Daca informațiile din dosare nu sunt complete si concludente in ceea ce privește întrunirea minimului de criterii stabilite pentru selecție de către candidați vor fi solicitate clarificări.

13.	Informarea in scris a candidaților respinși de pe lista lunga despre aceasta decizie;

14.	Verificarea referințelor si informațiilor din dosarele de candidatura ramase pe lista lunga si stabilirea punctajului conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu;

15.	Evaluarea si selectarea candidaților conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu;

16.	Efectuarea analizei comparative prin raportare la criteriile de selecție si profil de candidat;

17.	Solicitarea de informații suplimentare candidaților din lista lunga, daca este cazul, pentru acuratețea rezultatelor, organizarea, daca este cazul, de interviuri directe cu candidații conform planului de selecție. In urma analizelor efectuate, Prestatorul va recomanda, prin rapoartele întocmite, candidații selectați cel mai bine plasați, care vor fi incluși in Lista scurta;

18.	Elaborarea Listei scurte a candidaților conform normelor metodologice aprobate prin HG 639/2023. Lista scurta va cuprinde un număr de maximum 5 candidați pentru fiecare poziție. Lista scurta conține si punctajul obținut de fiecare candidat.

19.	Transmiterea Listei scurte a candidaților către beneficiar in vederea validării, si punerea la dispoziția acestora a următoarelor documente aferente fiecărui candidat:

- Dosarul de candidatura

- Matricea profilului de candidat

- Punctajul obținut de fiecare candidat

- Planul de interviu

20.	Formularea răspunsurilor către toți candidații din Lista lunga cu privire la includerea, sau nu, in lista scurta si solicitarea Declarației de intenție de la candidații de pe lista scurta, care trebuie depusa in termen de 15 zile;

21.	Analiza declaratei de intenție depuse de candidații din lista scurta si integrarea rezultatelor in matricea profilului de candidat;

22.	Organizarea si desfășurarea interviurilor cu candidații înscriși pe Lista scurta si punerea la dispoziția beneficiarului, suplimentar celor specificate la punctul 19, a următoarelor documente :

-	Declarația de intenție a fiecărui candidat aflat pe Lista scurta;

-	Fisa de interviu a fiecărui candidat aflat pe Lista scurta si punctajul obținut.

23.	Asistarea si colaborarea cu Comisia de Selecție la selecția finala a candidaților din lista scurta, pe baza interviurilor desfășurate conform planului de interviu întocmit si prezentat de expert;

24.	Elaborarea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări si contestații formulate, pe tot parcursul derulării procedurii de selecție, inclusiv după publicarea rezultatelor procedurii de selecție;

25.	Colaborarea cu Comisia de Selecție  la recomandarea candidaților si elaborarea raportului pentru numirile finale;

26.	Alte activități prevăzute de lege sau care apar pe parcursul derulării procedurii de selecție, in vederea finalizării cu succes si in termenul legal a acesteia, precum si pe parcursul perioadei de garantare a posturilor.

# 5. Riscurile identificate

În procesul de selecție și nominalizare se pot identifica câteva riscuri reale, potențial șă apară din cauza cerințelor contextuale al ansamblului de condiții și circumstanțe specifice care trebuie luate în considerare. Aceste cerințe contextuale sunt determinate de particularitățile organizației și de mediul în care acestea operează, de starea economică, financiară, contextul legislativ, poziția strategică în care se află întreprinderea la momentul declanșării procedurii de selecție. Pe baza acestor factori s-au identificat riscuri potențiale:

| Risc identificat | Impact | Probabilitate apariție | Observații |
| --- | --- | --- | --- |
| Schimbare legislativă | mare | mare | Cadru legislativ a fost completat cu norme noi (HG 639/2023, OUG 117/2023) |
| Norme în curs de elaborare/legiferare | mare | mare | Acte legislative în curs de elaborare și care vor apărea pe parcursul derulării procedurii |
| Criză de timp | moderat | mare | Pot apărea decalaje din cauza întârzierilor în finalizarea unei/unor etape; aceste decalaje pot conduce le nerespectare/neîncadrarea în termenele stabilite de legiuitor pentru o parte din etape, precum și pentru termenul legal maxim de 150 de zile de finalizare a procedurii de la data declanșării acestuia |
| Număr mic de candidați care aplică | moderat | medie | Explicația pentru identificarea acestui risc este specificul întreprinderii, amplitudinea acestuia și experiența solicitată prin noile reglementări. |
| Abandon al procesului din partea candidaților aleși în final | mare | medie | Specificul întreprinderii, experiența solicitată prin noile reglementări. |
| Riscuri ce se circumscriu cazului de forță majoră | mic | mic |  |

# 6. Lista documentelor ce trebuie depuse până la numirea administratorilor:

Conform art. 11 din Anexa nr. 1 la HG 639/2023 – Norme Metodologice din 2023 pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrare și supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora  a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice ”Planul de selecție cuprinde documente și formulare personalizate pentru fiecare procedură de selecție.

Documentele și formularele prevăzute sunt următoarele, dar fără a se limita la acestea:

- etapele procesului de selecție,, calendarul, documentele și materialele ce urmează a fi verificate, respectiv elaborate, persoane de contact pentru informații și detalii suplimentare;

- anunțurile privind selecția, pentru presa tipărită și online;

- lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice și persoane juridice, în funcție de etapele procedurii de selecție;

- dispozițiile de confidențialitate și de acces la documente, lista elementelor confidențiale;

- lista riscurilor posibile și a măsurilor ce vor fi luate pentru diminuarea acestor riscuri, asigurându-se că drepturile acționarilor sunt respectate și că interesele întreprinderii publice sunt asigurate;

- scrisoarea de așteptări;

- cerințele contextuale;

- profilul consiliului;

- profilul candidatului;

- criteriile de selecție;

- modul de acordare a punctajului;

- documente referitoare la declarația de intenție;

- plan de interviu;

- proiectul contractului de mandat;

- declarații  necesar a fi completate de către candidați.”

Candidații vor trebui să completeze dosarul de candidatură cu documentele solicitate în anunțul de selecție și cu alte documente ce vor fi stabilite de Comisia de selecție la momentul elaborării anunțului. Până la acel moment, următoarele documente au fost identificate ca fiind necesare pentru evaluare și selecție:

- Curriculum Vitae (model european conform HG 1021/2004);

- Copie act identitate;

- Copie documente care atestă educația și pregătirea profesională;

- Documente/adeverință în original din care rezultă experiența profesională, inclusiv din sectorul privat;

- Cazier judiciar;

- Adeverință medicală din care să rezulte capacitatea deplină de exercițiu;

- Copie carnet de muncă și/sau extras revisal sau adeverință după caz;

- Declarație de intenție formulată pe baza scrisorii de așteptări și a informațiilor publicate pe pagina de internet a societății și a Asociației (autoritate publică tutelară).

# 7. Elemente de confidențialitate

Toate dosarele de candidatură ale aplicanților vor fi tratate în deplină confidențialitate atât de către prestator-expertul independent cât și de către beneficiar - autoritatea publică tutelară. De asemenea, confidențialitatea datelor se referă și la a nu folosi în interes propriu aceste informații.

Informațiile privind identitatea candidaților vor fi tratate cu cel mai înalt grad de confidențialitate, iar accesul la aceste informații se limitează numai la acele persoane care sunt implicate în procesul decizional.

Lista elementelor confidențiale:

- Identitatea, datele personale și dosarele de candidatură ale aplicanților;

- Informații referitoare la viața privată, profesională sau publică a aplicanților.

Lista elementelor ce pot fi făcute publice:

- Matricea Profilului Consiliului de Administrație

- Profilul candidatului

- Criterii de selecție și de evaluare

- Grile de punctaj

- Plan de interviu

- Modele de declarații

- Scrisoarea de așteptări

- Plan de selecție – Componenta integrală

Lista elementelor accesibile doar comisiei de selecție și expertului independent:

- Toate punctajele obținute în cursul evaluărilor/clarificărilor intermediare și integrate în matrice.

- Rezultatele interviurilor și elementele, amănuntele, exemplele și toate datele oferite de candidați pe parcursul acestora, cu excepția datelor cu caracter confidențial.

- Lista lungă a candidaților calificați și lista scurtă a candidaților calificați pentru etapa a doua de selecție.

# 8. Persoana de contact

Radu Cristian GRAUR - expert contabil verificator în cadrul Compartimentului Financiar Contabil – structura de guvernanță corporativă; telefon 0362.421.936, fax 0362.421.937, email: radu.graur@zmbm.ro.

# 9. Metode de comunicare

Comunicarea în cadrul acestei proceduri se face în scris, prin transmitere pe adresa de email radu.graur@zmbm.ro, fax 0362.421.937 sau prin depunere la sediul A.D.I. <Zona Metropolitană Baia Mare>,  Str. Gheorghe Șincai, nr. 37, Cod Poștal 430311, Municipiul Baia Mare – Registratura Primăriei Municipiului Baia Mare.